## 사업 및 품질관리
단계 | 세부단계 | 태스크 | 단계 가중치 | 산출물명 | 역할 | 담당자 | 계획일정_시작일 | 계획일정_완료일 | 실제진행일정_시작일 | 실제진행일정_완료일 | 상태(진행율/완료) | 비고
| 1 | 병무행정디지털플랫폼 구축 사업
| 1.1 | 프로젝트 관리
| 1.1.1 | 착수 및 계획수립 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-05-19
| 1.1.1.1 | 착수 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-05-19 | 2025-04-14 | 2025-05-19
| 1.1.1.1.1 | 프로젝트 룸 환경 셋팅 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 완료
| 1.1.1.1.2 | 착수계 준비 및 제출 |  | 착수계, 산출내역서, 보안서약서 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 완료
| 1.1.1.1.3 | 하도급승인신청 |  | 하도급승인신청서 |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-19 | 2025-05-02 | 2025-05-19 | 완료
| 1.1.1.1.4 | 사업수행계획서 작성 및 제출 |  | 사업수행계획서 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 완료
| 1.1.1.1.5 | WBS 작성 |  | WBS |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-23 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | 완료
| 1.1.1.1.6 | 착수보고 준비 |  |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-19 | 2025-05-02 | 2025-05-19 | 완료
| 1.1.1.1.7 | 착수보고 실시 |  | 착수보고서 |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 완료
| 1.1.1.2 | 계획 수립 |  |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-07
| 1.1.1.2.1 | 문서표준 수립 |  | 문서표준 |  |  | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 완료
| 1.1.1.2.2 | WBS 조정 및 확정 |  | WBS |  |  | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 완료
| 1.1.1.2.3 | 산출물 테일러링 |  | 산출물테일러링내역서 |  |  | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 완료
| 1.1.1.2.4 | 산출물 목록정의 |  | 산출물목록 |  |  | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 완료
| 1.1.1.2.5 | 범위관리계획 수립 |  | 범위관리계획서 |  |  | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 완료
| 1.1.1.2.6 | 일정관리계획 수립 |  | 일정관리계획서 |  |  | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 완료
| 1.1.1.2.7 | 위험및이슈관리계획 수립 |  | 위험및이슈관리계획서 |  |  | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 완료
| 1.1.1.2.8 | 품질관리계획 수립 |  | 품질관리계획서 |  |  | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 완료
| 1.1.1.2.9 | 형상관리계획 수립 |  | 형상관리계획서 |  |  | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 완료
| 1.1.1.2.10 | 교육관리계획 수립 |  | 교육관리계획서 |  |  | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 완료
| 1.1.1.2.11 | 보안관리계획 수립 |  | 보안관리계획서 |  |  | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 완료
| 1.1.1.2.12 | 기술적용계회 작성 |  | 기술적용계획서 |  |  | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 완료
| 1.1.2 | 실행 및 통제 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-05-19
| 1.1.2.1 | 범위관리계획 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-05-19
| 1.1.2.1.1 | 과업범위정의 |  | 과업대비표 |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 2025-05-07 | 2025-05-20
| 1.1.2.1.2 | 요구사항 정의 및 확정(분석) |  | 요구사항정의서, 요구사항추적표 |  |  | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 2025-07-29 | 2025-08-22
| 1.1.2.1.3 | 요구사항 정의 및 확정(설계) |  | 요구사항정의서, 요구사항추적표 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 2026-01-09
| 1.1.2.1.4 | 요구사항 정의 및 확정(구현) |  | 요구사항정의서, 요구사항추적표 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-08
| 1.1.2.1.5 | 요구사항 정의 및 확정(테스트) |  | 요구사항정의서, 요구사항추적표 |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-06
| 1.1.2.2 | 보안관리 |  |  |  |  | 2025-04-27 | 2026-12-31 | 2025-04-27 | 2026-03-31
| 1.1.2.2.1 | 보안지침 준수 |  | 보안점검표 |  |  | 2025-05-14 | 2026-12-31 | 2025-05-14 |  | 진행중
| 1.1.2.2.2 | 보안점검 실시(4월) |  | 보안점검결과서(4월) |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 완료
| 1.1.2.2.3 | 보안점검 실시(5월) |  | 보안점검결과서(5월) |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 완료
| 1.1.2.2.4 | 보안점검 실시(6월) |  | 보안점검결과서(6월) |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 완료
| 1.1.2.2.5 | 보안점검 실시(7월) |  | 보안점검결과서(7월) |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 완료
| 1.1.2.2.6 | 보안점검 실시(8월) |  | 보안점검결과서(8월) |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 완료
| 1.1.2.2.7 | 보안점검 실시(9월) |  | 보안점검결과서(9월) |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 완료
| 1.1.2.2.8 | 보안점검 실시(10월) |  | 보안점검결과서(10월) |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 완료
| 1.1.2.2.9 | 보안점검 실시(11월) |  | 보안점검결과서(11월) |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 완료
| 1.1.2.2.10 | 보안점검 실시(12월) |  | 보안점검결과서(12월) |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 완료
| 1.1.2.2.11 | 보안점검 실시(26년1월) |  | 보안점검결과서(26년1월) |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 완료
| 1.1.2.2.12 | 보안점검 실시(26년2월) |  | 보안점검결과서(26년2월) |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 완료
| 1.1.2.2.13 | 보안점검 실시(26년3월) |  | 보안점검결과서(26년3월) |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 완료
| 1.1.2.2.14 | 보안점검 실시(26년4월) |  | 보안점검결과서(26년4월) |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-28
| 1.1.2.2.15 | 보안점검 실시(26년5월) |  | 보안점검결과서(26년5월) |  |  | 2026-05-27 | 2026-05-28
| 1.1.2.2.16 | 보안점검 실시(26년6월) |  | 보안점검결과서(26년6월) |  |  | 2026-06-27 | 2026-06-28
| 1.1.2.2.17 | 보안점검 실시(26년7월) |  | 보안점검결과서(26년7월) |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-28
| 1.1.2.2.18 | 보안점검 실시(26년8월) |  | 보안점검결과서(26년8월) |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-28
| 1.1.2.2.19 | 보안점검 실시(26년9월) |  | 보안점검결과서(26년9월) |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-28
| 1.1.2.2.20 | 보안점검 실시(26년10월) |  | 보안점검결과서(26년10월) |  |  | 2026-10-27 | 2026-10-28
| 1.1.2.2.21 | 보안점검 실시(26년11월) |  | 보안점검결과서(26년11월) |  |  | 2026-11-27 | 2026-11-28
| 1.1.2.2.22 | 보안점검 실시(26년12월) |  | 보안점검결과서(26년12월) |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-28
| 1.1.2.2.23 | 개인정보영향평가 수행 |  | 개인정보영향평가보고서 |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-23
| 1.1.2.3 | 의사소통관리 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2026-12-31 | 2025-04-14 | 2026-04-10
| 1.1.2.3.1 | 주간보고 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2026-12-31 | 2025-04-14 | 2026-04-10
| 1.1.2.3.1.1 | 주간업무보고1(1주차) |  | 주간업무보고서1(1주차) |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 완료
| 1.1.2.3.1.2 | 주간업무보고2(2주차) |  | 주간업무보고서2(2주차) |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 완료
| 1.1.2.3.1.3 | 주간업무보고3(3주차) |  | 주간업무보고서3(3주차) |  |  | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 완료
| 1.1.2.3.1.4 | 주간업무보고4(4주차) |  | 주간업무보고서4(4주차) |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 완료
| 1.1.2.3.1.5 | 주간업무보고5(5주차) |  | 주간업무보고서5(5주차) |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 완료
| 1.1.2.3.1.6 | 주간업무보고6(6주차) |  | 주간업무보고서6(6주차) |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 완료
| 1.1.2.3.1.7 | 주간업무보고7(7주차) |  | 주간업무보고서7(7주차) |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 완료
| 1.1.2.3.1.8 | 주간업무보고8(8주차) |  | 주간업무보고서8(8주차) |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 완료
| 1.1.2.3.1.9 | 주간업무보고9(9주차) |  | 주간업무보고서9(9주차) |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 완료
| 1.1.2.3.1.10 | 주간업무보고10(10주차) |  | 주간업무보고서10(10주차) |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 완료
| 1.1.2.3.1.11 | 주간업무보고11(11주차) |  | 주간업무보고서11(11주차) |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 완료
| 1.1.2.3.1.12 | 주간업무보고12(12주차) |  | 주간업무보고서12(12주차) |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 완료
| 1.1.2.3.1.13 | 주간업무보고13(13주차) |  | 주간업무보고서13(13주차) |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 완료
| 1.1.2.3.1.14 | 주간업무보고14(14주차) |  | 주간업무보고서14(14주차) |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 완료
| 1.1.2.3.1.15 | 주간업무보고15(15주차) |  | 주간업무보고서15(15주차) |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 완료
| 1.1.2.3.1.16 | 주간업무보고16(16주차) |  | 주간업무보고서16(16주차) |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 완료
| 1.1.2.3.1.17 | 주간업무보고17(17주차) |  | 주간업무보고서17(17주차) |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 완료
| 1.1.2.3.1.18 | 주간업무보고18(18주차) |  | 주간업무보고서18(18주차) |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 완료
| 1.1.2.3.1.19 | 주간업무보고19(19주차) |  | 주간업무보고서19(19주차) |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 완료
| 1.1.2.3.1.20 | 주간업무보고20(20주차) |  | 주간업무보고서20(20주차) |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 완료
| 1.1.2.3.1.21 | 주간업무보고21(21주차) |  | 주간업무보고서21(21주차) |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 완료
| 1.1.2.3.1.22 | 주간업무보고22(22주차) |  | 주간업무보고서22(22주차) |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 완료
| 1.1.2.3.1.23 | 주간업무보고23(23주차) |  | 주간업무보고서23(23주차) |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 완료
| 1.1.2.3.1.24 | 주간업무보고24(24주차) |  | 주간업무보고서24(24주차) |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 완료
| 1.1.2.3.1.25 | 주간업무보고25(25주차) |  | 주간업무보고서25(25주차) |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 완료
| 1.1.2.3.1.26 | 주간업무보고26(26주차) |  | 주간업무보고서26(26주차) |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 완료
| 1.1.2.3.1.27 | 주간업무보고27(27주차) |  | 주간업무보고서27(27주차) |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 완료
| 1.1.2.3.1.28 | 주간업무보고28(28주차) |  | 주간업무보고서28(28주차) |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 완료
| 1.1.2.3.1.29 | 주간업무보고29(29주차) |  | 주간업무보고서29(29주차) |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 완료
| 1.1.2.3.1.30 | 주간업무보고30(30주차) |  | 주간업무보고서30(30주차) |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 완료
| 1.1.2.3.1.31 | 주간업무보고31(31주차) |  | 주간업무보고서31(31주차) |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 완료
| 1.1.2.3.1.32 | 주간업무보고32(32주차) |  | 주간업무보고서32(32주차) |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 완료
| 1.1.2.3.1.33 | 주간업무보고33(33주차) |  | 주간업무보고서33(33주차) |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 완료
| 1.1.2.3.1.34 | 주간업무보고34(34주차) |  | 주간업무보고서34(34주차) |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 완료
| 1.1.2.3.1.35 | 주간업무보고35(35주차) |  | 주간업무보고서35(35주차) |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 완료
| 1.1.2.3.1.36 | 주간업무보고36(36주차) |  | 주간업무보고서36(36주차) |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 완료
| 1.1.2.3.1.37 | 주간업무보고37(37주차) |  | 주간업무보고서37(37주차) |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 완료
| 1.1.2.3.1.38 | 주간업무보고38(38주차) |  | 주간업무보고서38(38주차) |  |  | 2025-12-29 | 2026-01-02 | 2025-12-29 | 2026-01-02 | 완료
| 1.1.2.3.1.39 | 주간업무보고39(39주차) |  | 주간업무보고서39(39주차) |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 완료
| 1.1.2.3.1.40 | 주간업무보고40(40주차) |  | 주간업무보고서40(40주차) |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 완료
| 1.1.2.3.1.41 | 주간업무보고41(41주차) |  | 주간업무보고서41(41주차) |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 완료
| 1.1.2.3.1.42 | 주간업무보고42(42주차) |  | 주간업무보고서42(42주차) |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 완료
| 1.1.2.3.1.43 | 주간업무보고43(43주차) |  | 주간업무보고서43(43주차) |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 완료
| 1.1.2.3.1.44 | 주간업무보고44(44주차) |  | 주간업무보고서44(44주차) |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 완료
| 1.1.2.3.1.45 | 주간업무보고45(45주차) |  | 주간업무보고서45(45주차) |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 완료
| 1.1.2.3.1.46 | 주간업무보고46(46주차) |  | 주간업무보고서46(46주차) |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 완료
| 1.1.2.3.1.47 | 주간업무보고47(47주차) |  | 주간업무보고서47(47주차) |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 완료
| 1.1.2.3.1.48 | 주간업무보고48(48주차) |  | 주간업무보고서48(48주차) |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 완료
| 1.1.2.3.1.49 | 주간업무보고49(49주차) |  | 주간업무보고서49(49주차) |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 완료
| 1.1.2.3.1.50 | 주간업무보고50(50주차) |  | 주간업무보고서50(50주차) |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 완료
| 1.1.2.3.1.51 | 주간업무보고51(51주차) |  | 주간업무보고서51(51주차) |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 완료
| 1.1.2.3.1.52 | 주간업무보고52(52주차) |  | 주간업무보고서52(52주차) |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 완료 | 주간보고 및 실적 확인마감 인건지시가 있음 ¦ 26.04.14
| 1.1.2.3.1.53 | 주간업무보고53(53주차) |  | 주간업무보고서53(53주차) |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-17
| 1.1.2.3.1.54 | 주간업무보고54(54주차) |  | 주간업무보고서54(54주차) |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-24
| 1.1.2.3.1.55 | 주간업무보고55(55주차) |  | 주간업무보고서55(55주차) |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-01
| 1.1.2.3.1.56 | 주간업무보고56(56주차) |  | 주간업무보고서56(56주차) |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-08
| 1.1.2.3.1.57 | 주간업무보고57(57주차) |  | 주간업무보고서57(57주차) |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-15
| 1.1.2.3.1.58 | 주간업무보고58(58주차) |  | 주간업무보고서58(58주차) |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-22
| 1.1.2.3.1.59 | 주간업무보고59(59주차) |  | 주간업무보고서59(59주차) |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-29
| 1.1.2.3.1.60 | 주간업무보고60(60주차) |  | 주간업무보고서60(60주차) |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-05
| 1.1.2.3.1.61 | 주간업무보고61(61주차) |  | 주간업무보고서61(61주차) |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-12
| 1.1.2.3.1.62 | 주간업무보고62(62주차) |  | 주간업무보고서62(62주차) |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-19
| 1.1.2.3.1.63 | 주간업무보고63(63주차) |  | 주간업무보고서63(63주차) |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-26
| 1.1.2.3.1.64 | 주간업무보고64(64주차) |  | 주간업무보고서64(64주차) |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-03
| 1.1.2.3.1.65 | 주간업무보고65(65주차) |  | 주간업무보고서65(65주차) |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-10
| 1.1.2.3.1.66 | 주간업무보고66(66주차) |  | 주간업무보고서66(66주차) |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-17
| 1.1.2.3.1.67 | 주간업무보고67(67주차) |  | 주간업무보고서67(67주차) |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-24
| 1.1.2.3.1.68 | 주간업무보고68(68주차) |  | 주간업무보고서68(68주차) |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-31
| 1.1.2.3.1.69 | 주간업무보고69(69주차) |  | 주간업무보고서69(69주차) |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-07
| 1.1.2.3.1.70 | 주간업무보고70(70주차) |  | 주간업무보고서70(70주차) |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-14
| 1.1.2.3.1.71 | 주간업무보고71(71주차) |  | 주간업무보고서71(71주차) |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-21
| 1.1.2.3.1.72 | 주간업무보고72(72주차) |  | 주간업무보고서72(72주차) |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-28
| 1.1.2.3.1.73 | 주간업무보고72(73주차) |  | 주간업무보고서72(73주차) |  |  | 2026-08-30 | 2026-09-03
| 1.1.2.3.1.74 | 주간업무보고72(74주차) |  | 주간업무보고서72(74주차) |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-10
| 1.1.2.3.1.75 | 주간업무보고72(75주차) |  | 주간업무보고서72(75주차) |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-17
| 1.1.2.3.1.76 | 주간업무보고72(76주차) |  | 주간업무보고서72(76주차) |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-24
| 1.1.2.3.1.77 | 주간업무보고72(77주차) |  | 주간업무보고서72(77주차) |  |  | 2026-09-27 | 2026-10-01
| 1.1.2.3.1.78 | 주간업무보고72(78주차) |  | 주간업무보고서72(78주차) |  |  | 2026-10-04 | 2026-10-08
| 1.1.2.3.1.79 | 주간업무보고72(79주차) |  | 주간업무보고서72(79주차) |  |  | 2026-10-11 | 2026-10-15
| 1.1.2.3.1.80 | 주간업무보고72(80주차) |  | 주간업무보고서72(80주차) |  |  | 2026-10-18 | 2026-10-22
| 1.1.2.3.1.81 | 주간업무보고72(81주차) |  | 주간업무보고서72(81주차) |  |  | 2026-10-25 | 2026-10-29
| 1.1.2.3.1.82 | 주간업무보고72(82주차) |  | 주간업무보고서72(82주차) |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-05
| 1.1.2.3.1.83 | 주간업무보고72(83주차) |  | 주간업무보고서72(83주차) |  |  | 2026-11-08 | 2026-11-12
| 1.1.2.3.1.84 | 주간업무보고72(84주차) |  | 주간업무보고서72(84주차) |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-19
| 1.1.2.3.1.85 | 주간업무보고72(85주차) |  | 주간업무보고서72(85주차) |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-26
| 1.1.2.3.1.86 | 주간업무보고72(86주차) |  | 주간업무보고서72(86주차) |  |  | 2026-11-29 | 2026-12-03
| 1.1.2.3.1.87 | 주간업무보고72(87주차) |  | 주간업무보고서72(87주차) |  |  | 2026-12-06 | 2026-12-10
| 1.1.2.3.1.88 | 주간업무보고72(88주차) |  | 주간업무보고서72(88주차) |  |  | 2026-12-13 | 2026-12-17
| 1.1.2.3.1.89 | 주간업무보고72(89주차) |  | 주간업무보고서72(89주차) |  |  | 2026-12-20 | 2026-12-24
| 1.1.2.3.2 | 월간보고 |  |  |  |  | 2025-05-07 | 2026-12-29 | 2025-05-07 | 2026-03-20
| 1.1.2.3.2.1 | 월간업무보고(4월) |  | 월간업무보고서(4월) |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 완료
| 1.1.2.3.2.2 | 월간업무보고(5월) |  | 월간업무보고서(5월) |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 완료
| 1.1.2.3.2.3 | 월간업무보고(6월) |  | 월간업무보고서(6월) |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 완료
| 1.1.2.3.2.4 | 월간업무보고(7월) |  | 월간업무보고서(7월) |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 완료
| 1.1.2.3.2.5 | 월간업무보고(8월) |  | 월간업무보고서(8월) |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 완료
| 1.1.2.3.2.6 | 월간업무보고(9월) |  | 월간업무보고서(9월) |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 완료
| 1.1.2.3.2.7 | 월간업무보고(10월) |  | 월간업무보고서(10월) |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 완료
| 1.1.2.3.2.8 | 월간업무보고(11월) |  | 월간업무보고서(11월) |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 완료
| 1.1.2.3.2.9 | 월간업무보고(12월) |  | 월간업무보고서(12월) |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 완료
| 1.1.2.3.2.10 | 월간업무보고(26년1월) |  | 월간업무보고서(26년1월) |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 완료
| 1.1.2.3.2.11 | 월간업무보고(26년2월) |  | 월간업무보고서(26년2월) |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 완료
| 1.1.2.3.2.12 | 월간업무보고(26년3월) |  | 월간업무보고서(26년3월) |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-07
| 1.1.2.3.2.13 | 월간업무보고(26년4월) |  | 월간업무보고서(26년4월) |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-06
| 1.1.2.3.2.14 | 월간업무보고(26년5월) |  | 월간업무보고서(26년5월) |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
| 1.1.2.3.2.15 | 월간업무보고(26년6월) |  | 월간업무보고서(26년6월) |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-07
| 1.1.2.3.2.16 | 월간업무보고(26년7월) |  | 월간업무보고서(26년7월) |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-04
| 1.1.2.3.2.17 | 월간업무보고(26년8월) |  | 월간업무보고서(26년8월) |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01
| 1.1.2.3.2.18 | 월간업무보고(26년9월) |  | 월간업무보고서(26년9월) |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-06
| 1.1.2.3.2.19 | 월간업무보고(26년10월) |  | 월간업무보고서(26년10월) |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03
| 1.1.2.3.2.20 | 월간업무보고(26년11월) |  | 월간업무보고서(26년11월) |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-01
| 1.1.2.3.2.21 | 월간업무보고(26년12월) |  | 월간업무보고서(26년12월) |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-29
| 1.1.2.3.3 | 워크샵
| 1.1.2.3.3.1 | 워크샵 1차 준비 |  | 워크샵 1차 계획 |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-09-29 | 2025-11-05 | 완료
| 1.1.2.3.3.2 | 워크샵 1차 실시 |  | 워크샵 1차 결과 |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 완료
| 1.1.2.3.3.3 | 워크샵 2차 준비 |  | 워크샵 2차 계획 |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-23
| 1.1.2.3.3.4 | 워크샵 2차 실시 |  | 워크샵 2차 결과 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29
| 1.1.2.4 | 품질관리 |  |  |  |  | 2025-05-26 | 2026-11-06 | 2025-05-26 | 2026-01-13
| 1.1.2.4.1 | 분석단계 가이드 |  | 분석단계지침, 분석단계 산출물 탬플릿 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 완료
| 1.1.2.4.2 | 설계단계 가이드 |  | 설계단계지침, 설계단계 산출물 탬플릿 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 완료
| 1.1.2.4.3 | 구현단계 가이드 |  | 구현단계지침, 구현단계 산출물 탬플릿 |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-29 | 2025-01-08 | 2026-01-13 | 완료
| 1.1.2.4.4 | 테스트단계 가이드 |  | 테스트단계지침, 테스트단계 산출물 탬플릿 |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-25
| 1.1.2.4.5 | 품질점검(분석 단계말) |  | 품질점검결과서(분석) |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 2025-07-28 | 2025-08-19 | 완료
| 1.1.2.4.6 | 품질점검(설계 단계말) |  | 품질점검결과서(설계) |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 완료
| 1.1.2.4.7 | 품질점검(구축 단계말) |  | 품질점검결과서(구축) |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-08
| 1.1.2.4.8 | 품질점검(테스트 단계별) |  | 품질점검결과서(테스트) |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-06
| 1.1.2.5 | 단계완료 보고 |  |  |  |  | 2025-08-11 | 2026-09-22 | 2025-08-05 | 2026-01-30
| 1.1.2.5.1 | 단계완료 보고(분석)
| 1.1.2.5.1.1 | 분석단계 결과보고서 작성 |  | 분석단계말 결과보고서, 분석단계 개발산출물 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 2025-08-05 | 2025-08-22 | 완료
| 1.1.2.5.1.2 | 분석단계별 고객검토 |  |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-15 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 완료
| 1.1.2.5.2 | 단계완료 보고(설계)
| 1.1.2.5.2.1 | 설계단계말 결과보고서 작성 |  | 설계단계말 결과보고서, 설계단계 개발산출물 |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 완료
| 1.1.2.5.2.2 | 설계단계말 고객검토 의뢰 |  | 공문 |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-19 |  |  |  | 확인필요
| 1.1.2.5.2.3 | 설계단계말 고객검토 |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 완료 | 확인필요
| 1.1.2.5.2.4 | 설계단계말 완료보고 제출 |  | 공문 |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23
| 1.1.2.5.3 | 단계완료 보고(구현)
| 1.1.2.5.3.1 | 구현단계말 결과보고서 작성 |  | 구현단계말 결과보고서, 구현단계 개발산출물 |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-15
| 1.1.2.5.3.2 | 구현단계말 고객검토 의견 |  | 공문 |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-15
| 1.1.2.5.3.3 | 구현단계말 고객검토 |  |  |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16
| 1.1.2.5.3.4 | 구현단계 완료보고 제출 |  | 공문 |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-21
| 1.1.2.6 | 외부감리
| 1.1.2.6.1 | 요구정의감리 |  |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 완료
| 1.1.2.6.1.1 | 감리대응(요구정의) |  |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 완료
| 1.1.2.6.1.2 | 감리시정조치(요구정의) |  | 시정조치계획서(요구정의), 시정조치결과서(요구정의) |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-29 | 2025-07-28 | 2025-08-29 | 완료
| 1.1.2.6.2 | 설계단계(사전) 상시감리
| 1.1.2.6.2.1 | 감리대응(설계) |  |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 완료
| 1.1.2.6.3 | 설계단계감리 |  |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-12-26
| 1.1.2.6.3.1 | 감리대응(설계) |  |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-12-26 | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 완료
| 1.1.2.6.3.2 | 감리시정조치(설계) |  | 시정조치계획서(설계), 시정조치결과서(설계) |  |  | 2025-11-24 | 2025-12-26 | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 완료
| 1.1.2.6.4 | 종료감리 |  |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-12-26
| 1.1.2.6.4.1 | 검사기준서 작성(종료) |  | 검사기준서(종료) |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-28
| 1.1.2.6.4.2 | 감리대응(종료) |  |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-06
| 1.1.2.6.4.3 | 감리시정조치(종료) |  | 시정조치계획서(종료), 시정조치결과서(종료) |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-26
| 1.1.2.7 | 위험 및 이슈관리 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2026-12-31
| 1.1.2.7.1 | 위험 및 이슈 추적관리 |  | 위험 및 이슈 관리대장 |  |  | 2025-04-14 | 2026-12-31 | 2025-04-14 |  | 진행중
| 1.1.2.8 | 자원관리 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2026-12-31 | 2025-04-14 |  | 진행중
| 1.1.2.8.1 | 인력투입 실적 작성 |  | 인력투입계획 및 실적대장 |  |  | 2025-04-14 | 2026-12-31 | 2025-04-14 |  | 진행중
| 1.1.2.9 | 교육관리 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2026-12-31 | 2025-05-01
| 1.1.2.9.1 | 교육결과 현황 |  | 교육관리대장 |  |  | 2025-05-01 | 2026-12-31 | 2025-05-01 |  | 진행중
| 1.1.3 | 종료 |  |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-30
| 1.1.3.1 | 검수관리 |  |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-30
| 1.1.3.1.1 | 검수요청 |  | 검수요청서 (공문) - 사업자요청 |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-10
| 1.1.3.1.2 | 검수확인 |  | 검수요청서 (공문) - 고객사확인 |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-30
| 1.1.3.2 | 하자보수 및 안정화 계획 수립 |  |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-29
| 1.1.3.2.1 | 하자보수 계획 수립 |  | 하자보수계획서 |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-08
| 1.1.3.2.2 | 안정화 계획 수립 |  | 안정화계획서 |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-29
| 1.1.3.3 | 성과관리 수행 |  |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-26
| 1.1.3.3.1 | 성과관리 활동 수행 |  | 성과측정보고서 |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-26
| 1.1.3.3.2 | 성과관리 종료 수행 |  | 만족도조사결과서 |  |  | 2026-12-13 | 2026-12-26
| 1.1.3.4 | 인수인계 관리 |  |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-26
| 1.1.3.4.1 | 인수인계 계획 수립 |  | 인수인계계획서, 기술이전계획서 |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-05
| 1.1.3.4.2 | 인수인계 활동 수행 |  | 인수인계결과서 |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-26
| 1.1.3.5 | 사업수행 결과정보 관리 |  |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-12-18
| 1.1.3.5.1 | SW 사업정보 등록 |  | SW사업정보데이터 |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-01
| 1.1.3.5.2 | 프로젝트 규모 산정 |  | FP산정서(상세법) |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-27
| 1.1.3.5.3 | EA현행화 확인서 |  | EA현행화 확인증 |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-17
| 1.1.3.5.4 | 기술적용 결과 정리 |  | 기술적용결과서 |  |  | 2026-12-17 | 2026-12-18
| 1.1.3.6 | 완료보고 (1차년도) |  |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-12
| 1.1.3.6.1 | 완료보고서 (1차년도) 작성 |  | 완료보고서 (중간보고서 대체) |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-12
| 1.1.3.7 | 완료보고 (2차년도) |  |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-12
| 1.1.3.7.1 | 완료보고서(2차년도) 작성 |  | 완료보고서 |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-12
| 1.1.3.8 | 사업종료 |  |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31