## WBS임포트
WBS | 작업이름 | 공정단계 | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 선행작업 | 산출물
1 | 병무행정디지털플랫폼 구축 사업
1.2 | 병무행정A
1.2.1 | 분석 | 분석 | 소창섭
1.2.1.1 | 현행분석 | 분석 | 소창섭
1.2.1.1.1 | 현행 업무 현황 파악 | 분석 | 소창섭 | 2025-04-21 | 2025-05-07
1.2.1.1.2 | 현행 업무 프로세스 분석 | 분석 | 소창섭 | 2025-04-21 | 2025-05-23
1.2.1.1.3 | 현행 시스템 기능 분석 | 분석 | 소창섭 | 2025-04-21 | 2025-05-23
1.2.1.1.4 | 현행 시스템 기술구조 분석 | 분석 | 소창섭 | 2025-04-21 | 2025-05-23
1.2.1.1.5 | 현행 시스템 인터페이스 분석 | 분석 | 소창섭 | 2025-04-21 | 2025-05-30
1.2.1.1.6 | 현행 데이터 현황 분석 | 분석 | 소창섭 | 2025-04-21 | 2025-06-06
1.2.1.1.7 | 현행 네트워크 현황 분석 | 분석 | 소창섭 | 2025-04-21 | 2025-05-30
1.2.1.1.8 | 현행 HW/SW 현황 분석 | 분석 | 소창섭 | 2025-04-21 | 2025-05-30
1.2.1.1.9 | 현행 보안 분석 | 분석 | 소창섭 | 2025-04-21 | 2025-06-06
1.2.1.1.10 | 현행 분석 결과 보고 | 분석 | 소창섭 | 2025-06-09 | 2025-06-20
1.2.1.2 | 요구사항 분석 | 분석 | 소창섭
1.2.1.2.1 | 요구사항 수집 | 분석 | 소창섭 | 2025-05-12 | 2025-05-30
1.2.1.2.2 | 기능 요구사항 정의 | 분석 | 소창섭 | 2025-05-19 | 2025-06-20
1.2.1.2.3 | 비기능 요구사항 정의 | 분석 | 소창섭 | 2025-05-19 | 2025-06-20
1.2.1.2.4 | 요구사항 확인/검증 | 분석 | 소창섭 | 2025-06-23 | 2025-07-04
1.2.1.2.5 | 요구사항 명세서 작성 | 분석 | 소창섭 | 2025-06-16 | 2025-07-18
1.2.1.2.6 | 요구사항 추적표(RTM) 작성 | 분석 | 소창섭 | 2025-06-16 | 2025-07-18
1.2.1.2.7 | 요구사항 분석 결과 보고 | 분석 | 소창섭 | 2025-07-07 | 2025-07-18
1.2.1.3 | 분석 모델링 | 분석 | 소창섭
1.2.1.3.1 | 유스케이스 분석 | 분석 | 소창섭 | 2025-06-23 | 2025-07-18
1.2.1.3.2 | 프로세스 정의서 작성 | 분석 | 소창섭 | 2025-06-23 | 2025-07-18
1.2.1.3.3 | 데이터 모델(논리) 정의 | 분석 | 소창섭 | 2025-06-23 | 2025-08-08
1.2.1.3.4 | 아키텍처 정의서 작성 | 분석 | 소창섭 | 2025-07-07 | 2025-08-08
1.2.1.4 | 분석 산출물 검토/보완 | 분석 | 소창섭
1.2.1.4.1 | 분석 산출물 검토/보완 | 분석 | 소창섭 | 2025-08-25 | 2026-01-09
1.2.2 | 설계 | 설계 | 소창섭
1.2.2.1 | 아키텍처 설계 | 설계 | 소창섭
1.2.2.1.1 | 목표시스템 아키텍처 설계 | 설계 | 소창섭 | 2025-08-25 | 2025-09-05
1.2.2.1.2 | 목표시스템 네트워크 구성 설계 | 설계 | 소창섭 | 2025-09-01 | 2025-09-19
1.2.2.1.3 | 소프트웨어 아키텍처 설계 | 설계 | 소창섭 | 2025-09-22 | 2025-10-10
1.2.2.1.4 | 아키텍처 검증 | 설계 | 소창섭 | 2025-09-22 | 2025-12-26
1.2.2.2 | 응용 SW 설계 | 설계 | 소창섭
1.2.2.2.1 | 화면 설계 | 설계 | 소창섭 | 2025-09-22 | 2025-11-28
1.2.2.2.2 | 기능 설계 | 설계 | 소창섭 | 2025-10-06 | 2025-11-28
1.2.2.2.3 | 인터페이스 설계 | 설계 | 소창섭 | 2025-10-20 | 2025-11-14
1.2.2.2.4 | 배치프로그램 설계 | 설계 | 소창섭 | 2025-11-03 | 2025-11-28
1.2.2.2.5 | 보안 설계 | 설계 | 소창섭 | 2025-09-22 | 2025-12-12
1.2.2.3 | DB 설계 | 설계 | 소창섭
1.2.2.3.1 | 물리 데이터 모델 설계 | 설계 | 소창섭 | 2025-11-03 | 2025-12-12
1.2.2.3.2 | 데이터 전환 설계 | 설계 | 소창섭 | 2025-12-15 | 2026-01-09
1.2.2.4 | 설계 검토/보완 | 설계 | 소창섭
1.2.2.4.1 | 설계 산출물 검토/보완 | 설계 | 소창섭 | 2026-01-12 | 2026-09-04
1.2.3 | 구현 | 구현 | 소창섭
1.2.3.1 | 공통기반 구축 | 구현 | 소창섭
1.2.3.1.1 | 개발환경 구축 | 구현 | 소창섭 | 2026-01-19 | 2026-02-27
1.2.3.1.2 | 공통모듈 개발 | 구현 | 소창섭 | 2026-02-09 | 2026-02-27
1.2.3.1.3 | 시험환경 구축 | 구현 | 소창섭 | 2026-02-02 | 2026-08-21
1.2.3.2 | 프로그램 개발 | 구현 | 소창섭
1.2.3.2.1 | 화면 프로그램 개발 | 구현 | 소창섭 | 2026-02-02 | 2026-08-07
1.2.3.2.2 | 서버 프로그램 개발 | 구현 | 소창섭 | 2026-03-02 | 2026-07-31
1.2.3.2.3 | 배치 프로그램 개발 | 구현 | 소창섭 | 2026-03-02 | 2026-08-07
1.2.3.2.4 | 인터페이스 개발 | 구현 | 소창섭 | 2026-06-01 | 2026-08-07
1.2.3.2.5 | 데이터 전환 개발 | 구현 | 소창섭 | 2026-03-16 | 2026-08-21
1.2.3.3 | 단위 테스트 | 구현 | 소창섭
1.2.3.3.1 | 단위 테스트 수행 | 구현 | 소창섭 | 2026-04-13 | 2026-08-21
1.2.3.3.2 | 코드 인스펙션 | 구현 | 소창섭 | 2026-08-10 | 2026-09-04
1.2.3.4 | 구현 산출물 검토/보완 | 구현 | 소창섭
1.2.3.4.1 | 구현 산출물 검토/보완 | 구현 | 소창섭 | 2026-09-01 | 2026-11-27
1.2.4 | 시험 | 시험 | 소창섭
1.2.4.1 | 통합시험 | 시험 | 소창섭
1.2.4.1.1 | 통합시험 계획 수립 | 시험 | 소창섭 | 2026-09-07 | 2026-09-25
1.2.4.1.2 | 통합시험 수행 | 시험 | 소창섭 | 2026-09-28 | 2026-10-02
1.2.4.1.3 | 통합시험 결과 보고 | 시험 | 소창섭 | 2026-10-05 | 2026-10-30
1.2.4.2 | 시스템시험 | 시험 | 소창섭
1.2.4.2.1 | 시스템시험 계획 수립 | 시험 | 소창섭 | 2026-10-05 | 2026-10-23
1.2.4.2.2 | 시스템시험 수행 | 시험 | 소창섭 | 2026-10-26 | 2026-10-30
1.2.4.2.3 | 시스템시험 결과 보고 | 시험 | 소창섭 | 2026-10-05 | 2026-10-30
1.2.4.3 | 성능시험 | 시험 | 소창섭
1.2.4.3.1 | 성능시험 계획 수립 | 시험 | 소창섭 | 2026-10-12 | 2026-10-23
1.2.4.3.2 | 성능시험 수행 | 시험 | 소창섭 | 2026-10-26 | 2026-10-30
1.2.4.3.3 | 성능시험 결과 보고 | 시험 | 소창섭 | 2026-10-19 | 2026-11-13
1.2.4.4 | 인수시험 | 시험 | 소창섭
1.2.4.4.1 | 인수시험 계획 수립 | 시험 | 소창섭 | 2026-10-26 | 2026-11-06
1.2.4.4.2 | 인수시험 수행 | 시험 | 소창섭 | 2026-11-09 | 2026-11-13
1.2.4.4.3 | 인수시험 결과 보고 | 시험 | 소창섭 | 2026-11-16 | 2026-11-27
1.2.4.5 | 시험 산출물 검토/보완 | 시험 | 소창섭
1.2.4.5.1 | 시험 산출물 검토/보완 | 시험 | 소창섭 | 2026-09-01 | 2026-12-11
1.2.5 | 이행 | 이행 | 소창섭
1.2.5.1 | 데이터 전환/이행 | 이행 | 소창섭
1.2.5.1.1 | 데이터 전환 계획 수립 | 이행 | 소창섭 | 2026-09-14 | 2026-10-30
1.2.5.1.2 | 데이터 전환 수행 | 이행 | 소창섭 | 2026-10-19 | 2026-11-06
1.2.5.1.3 | 데이터 정합성 검증 | 이행 | 소창섭 | 2026-11-09 | 2026-11-20
1.2.5.1.4 | 데이터 전환 결과 보고 | 이행 | 소창섭 | 2026-10-26 | 2026-12-11
1.2.5.2 | 시스템 전개 | 이행 | 소창섭
1.2.5.2.1 | 시스템 전개 계획 수립 | 이행 | 소창섭 | 2026-11-09 | 2026-11-27
1.2.5.2.2 | 시스템 설치/구성 | 이행 | 소창섭 | 2026-11-23 | 2026-12-04
1.2.5.2.3 | 운영환경 시스템 배포 | 이행 | 소창섭 | 2026-12-01 | 2026-12-11
1.2.5.2.4 | 안정화 운영 | 이행 | 소창섭 | 2026-11-02 | 2026-11-20
1.2.5.3 | 교육 | 이행 | 소창섭
1.2.5.3.1 | 교육 계획 수립 | 이행 | 소창섭 | 2026-11-02 | 2026-11-13
1.2.5.3.2 | 교육 자료 작성 | 이행 | 소창섭 | 2026-11-09 | 2026-11-20
1.2.5.3.3 | 사용자 교육 수행 | 이행 | 소창섭 | 2026-11-16 | 2026-11-20
1.2.5.3.4 | 운영자 교육 수행 | 이행 | 소창섭 | 2026-10-19 | 2026-11-20
1.2.5.4 | 매뉴얼 작성 | 이행 | 소창섭
1.2.5.4.1 | 사용자 매뉴얼 작성 | 이행 | 소창섭 | 2026-10-26 | 2026-11-20
1.2.5.4.2 | 운영자 매뉴얼 작성 | 이행 | 소창섭 | 2026-10-26 | 2026-11-20