## 세부일정계획
구분 | 업무 | 세부업무(활동) | 산출물 | 담당 | 역할 | 투입M/M_소계 | 투입M/M_PL | 투입M/M_분석설계 | 투입M/M_개발 | 투입M/M_시험 | 단계가중치(%) | 세부가중치(%) | 계획일정_시작일 | 계획일정_완료일 | 실제진행일정_시작일 | 실제진행일정_완료일 | 상태(진행율/완료) | 비고
분석 | [5 empty] | 5.35 | 1.53 | 0.4 |  |  | 79.67 |  | 2025-04-21 | 2025-08-22 | 2025-04-21 | 2025-08-22
| 현행분석 | [11 empty] | 2025-04-21 | 2025-06-20 | 2025-04-21 | 2025-06-20
|  | 현행 업무 현황 파악 | 현행 업무기술서 | 수석 | PL | 0.5 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 1.07 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 완료
|  | 현행 업무 프로세스 분석 | 현행 업무프로세스 분석서 | 수석 | PL | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.53 | 2025-04-21 | 2025-05-23 | 2025-04-21 | 2025-05-23 | 완료
|  | 현행 시스템 기능 분석 | 현행 시스템 기능분석서 | 수석 | PL | 0.96 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 1 | 2025-04-21 | 2025-05-23 | 2025-04-21 | 2025-05-23 | 완료
|  | 현행 시스템 기술구조 분석 | 현행 시스템 아키텍처 분석서 | 수석 | PL | 1.31 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0 | 2025-04-21 | 2025-05-23 | 2025-04-21 | 2025-05-23 | 완료
|  | 현행 시스템 인터페이스 분석 | 현행 인터페이스 분석서 | 수석 | PL | 0.51 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 3.75 | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 완료
|  | 현행 데이터 현황 분석 | 현행 데이터 분석서 | 수석 | PL | 2.15 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 1.83 | 2025-04-21 | 2025-06-06 | 2025-04-21 | 2025-06-06 | 완료
|  | 현행 네트워크 현황 분석 | 현행 네트워크 분석서 | 수석 | PL | 0.69 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 완료
|  | 현행 HW/SW 현황 분석 | 현행 HW/SW 분석서 | 수석 | PL | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.77 | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 완료
|  | 현행 보안 분석 | 현행 보안 분석서 | 수석 | PL | 1.76 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.87 | 2025-04-21 | 2025-06-06 | 2025-04-21 | 2025-06-06 | 완료
|  | 현행 분석 결과 보고 | 현행 분석 결과보고서 | 수석 | PL | 0.47 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 13.85 | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 완료
| 요구사항 분석 | [11 empty] | 2025-05-12 | 2025-07-18 | 2025-05-12 | 2025-07-18
|  | 요구사항 수집 | 요구사항 수집 결과서 | 수석 | PL | 1.53 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 4.53 | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 완료
|  | 기능 요구사항 정의 | 요구사항 정의서(기능) | 수석 | PL | 0.96 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 1.53 | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 완료
|  | 비기능 요구사항 정의 | 요구사항 정의서(비기능) | 수석 | PL | 1.19 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 1.07 | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 완료
|  | 요구사항 확인/검증 | 요구사항 확인결과서 | 수석 | PL | 0.88 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 4.57 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 완료
|  | 요구사항 명세서 작성 | 요구사항 명세서 | 수석 | PL | 2.46 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1.96 | 2025-06-16 | 2025-07-18 | 2025-06-16 | 2025-07-18 | 완료
|  | 요구사항 추적표(RTM) 작성 | 요구사항 추적표(RTM) | 수석 | PL | 0.19 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.86 | 2025-06-16 | 2025-07-18 | 2025-06-16 | 2025-07-18 | 완료
|  | 요구사항 분석 결과 보고 | 요구사항 분석 결과보고서 | 수석 | PL | 0.89 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 1.96 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 완료
| 분석 모델링 | [11 empty] | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 2025-06-23 | 2025-08-22
|  | 유스케이스 분석 | 유스케이스 다이어그램 | 수석 | PL | 0.47 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 1.61 | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 완료
|  | 프로세스 정의서 작성 | 프로세스 정의서 | 수석 | PL | 1.96 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.86 | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 완료
|  | 데이터 모델(논리) 정의 | 논리 데이터 모델 | 수석 | PL | 1.61 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1.96 | 2025-06-23 | 2025-08-08 | 2025-06-23 | 2025-08-08 | 완료
|  | 아키텍처 정의서 작성 | 아키텍처 정의서 | 수석 | PL | 0.86 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 1.53 | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 완료
|  | 분석 산출물 검토/보완 | 분석 산출물 검토결과 | 수석 | PL | 1.96 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 완료
설계 | [5 empty] | 6.13 | 1.53 | 0.47 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2026-01-09 | 2025-08-25 | 2026-01-09
| 아키텍처 설계 | [11 empty] | 2025-08-25 | 2025-10-10 | 2025-08-25 | 2025-10-10
|  | 목표시스템 아키텍처 설계 | 아키텍처 설계서 | 수석 | PL | 2.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 완료
|  | 목표시스템 네트워크 구성 설계 | 네트워크 구성도 | 수석 | PL | 0.25 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 완료
|  | 소프트웨어 아키텍처 설계 | 소프트웨어 아키텍처 설계서 | 수석 | PL | 0.25 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 완료
|  | 아키텍처 검증 | 아키텍처 검증결과서 | 수석 | PL | 0.25 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0 | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 완료
| 응용 SW 설계 | [11 empty] | 2025-09-22 | 2025-12-26 | 2025-09-22 | 2025-12-26
|  | 화면 설계 | 화면설계서 | 수석 | PL | 2.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0 | 2025-09-22 | 2025-11-14 | 2025-09-22 | 2025-11-14 | 완료
|  | 기능 설계 | 기능설계서 | 수석 | PL | 2.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0 | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 완료
|  | 인터페이스 설계 | 인터페이스 설계서 | 수석 | PL | 0.98 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 2025-10-06 | 2025-11-28 | 2025-10-06 | 2025-11-28 | 완료
|  | 배치프로그램 설계 | 배치프로그램 설계서 | 수석 | PL | 0.34 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0 | 2025-10-20 | 2025-11-14 | 2025-10-20 | 2025-11-14 | 완료
|  | 보안 설계 | 보안 설계서 | 수석 | PL | 0.14 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 완료
| DB 설계 | [11 empty] | 2025-09-22 | 2025-12-12 | 2025-09-22 | 2025-12-12
|  | 물리 데이터 모델 설계 | 물리 데이터 모델 | 수석 | PL | 1.38 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0 | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 완료
|  | 데이터 전환 설계 | 데이터 전환 설계서 | 수석 | PL | 0.34 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0 | 2025-11-03 | 2025-12-12 | 2025-11-03 | 2025-12-12 | 완료
| 설계 검토/보완 | [11 empty] | 2025-12-15 | 2026-01-09 | 2025-12-15 | 2026-01-09
|  | 설계 산출물 검토/보완 | 설계 산출물 검토결과 | 수석 | PL | 1.51 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-09 | 2025-12-15 | 2026-01-09 | 완료
구현 | [12 empty] | 2026-01-12 | 2026-09-04 | 2026-01-12 | 2026-09-04
| 공통기반 구축 | [11 empty] | 2026-01-12 | 2026-02-27 | 2026-01-12 | 2026-02-27
|  | 개발환경 구축 | 개발환경 구축결과서 | 수석 | PL | 0.96 | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 완료
|  | 공통모듈 개발 | 공통모듈 목록/소스 | 수석 | PL | 1.51 | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 0 | 2026-01-19 | 2026-02-27 | 2026-01-19 | 2026-02-27 | 완료
|  | 시험환경 구축 | 시험환경 구축결과서 | 수석 | PL | 0.54 | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 완료
| 프로그램 개발 | [11 empty] | 2026-02-02 | 2026-08-21 | 2026-02-02 | 2026-08-21
|  | 화면 프로그램 개발 | 프로그램 소스/목록 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-02-02 | 2026-08-07 | 2026-02-02 | 2026-08-07
|  | 서버 프로그램 개발 | 프로그램 소스/목록 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-02-02 | 2026-08-07 | 2026-02-02 | 2026-08-07
|  | 배치 프로그램 개발 | 프로그램 소스/목록 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-03-02 | 2026-07-31 | 2026-03-02 | 2026-07-31
|  | 인터페이스 개발 | 인터페이스 소스/목록 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-03-02 | 2026-08-07 | 2026-03-02 | 2026-08-07
|  | 데이터 전환 개발 | 데이터 전환 프로그램 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-06-01 | 2026-08-07
| 단위 테스트 | [11 empty] | 2026-03-16 | 2026-08-21 | 2026-03-16 | 2026-08-21
|  | 단위 테스트 수행 | 단위테스트 결과서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-03-16 | 2026-08-21 | 2026-03-16 | 2026-08-21
|  | 코드 인스펙션 | 코드인스펙션 결과서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-04-13 | 2026-08-21
| 구현 산출물 검토/보완 | [11 empty] | 2026-08-10 | 2026-09-04
|  | 구현 산출물 검토/보완 | 구현 산출물 검토결과 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-08-10 | 2026-09-04
시험 | [12 empty] | 2026-09-01 | 2026-11-27
| 통합시험 | [11 empty] | 2026-09-01 | 2026-10-02
|  | 통합시험 계획 수립 | 통합시험 계획서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-04
|  | 통합시험 수행 | 통합시험 결과서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-09-07 | 2026-09-25
|  | 통합시험 결과 보고 | 통합시험 결과보고서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-09-28 | 2026-10-02
| 시스템시험 | [11 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-30
|  | 시스템시험 계획 수립 | 시스템시험 계획서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-09
|  | 시스템시험 수행 | 시스템시험 결과서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-23
|  | 시스템시험 결과 보고 | 시스템시험 결과보고서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-10-26 | 2026-10-30
| 성능시험 | [11 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-30
|  | 성능시험 계획 수립 | 성능시험 계획서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-09
|  | 성능시험 수행 | 성능시험 결과서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-10-12 | 2026-10-23
|  | 성능시험 결과 보고 | 성능시험 결과보고서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-10-26 | 2026-10-30
| 인수시험 | [11 empty] | 2026-10-19 | 2026-11-13
|  | 인수시험 계획 수립 | 인수시험 계획서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-23
|  | 인수시험 수행 | 인수시험 결과서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-10-26 | 2026-11-06
|  | 인수시험 결과 보고 | 인수시험 결과보고서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-11-09 | 2026-11-13
| 시험 산출물 검토/보완 | [11 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-27
|  | 시험 산출물 검토/보완 | 시험 산출물 검토결과 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-27
전개 | [12 empty] | 2026-09-01 | 2026-12-11
| 데이터 전환/이행 | [11 empty] | 2026-09-01 | 2026-11-20
|  | 데이터 전환 계획 수립 | 데이터 전환 계획서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-11
|  | 데이터 전환 수행 | 데이터 전환 결과서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-09-14 | 2026-10-30
|  | 데이터 정합성 검증 | 데이터 정합성 검증결과서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-10-19 | 2026-11-06
|  | 데이터 전환 결과 보고 | 데이터 전환 결과보고서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-11-09 | 2026-11-20
| 시스템 전개 | [11 empty] | 2026-10-26 | 2026-12-11
|  | 시스템 전개 계획 수립 | 전개 계획서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-10-26 | 2026-11-06
|  | 시스템 설치/구성 | 시스템 설치 결과서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-11-09 | 2026-11-27
|  | 운영환경 시스템 배포 | 배포 결과서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-11-23 | 2026-12-04
|  | 안정화 운영 | 안정화 운영 결과보고서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-11
| 교육 | [11 empty] | 2026-11-02 | 2026-11-20
|  | 교육 계획 수립 | 교육 계획서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-06
|  | 교육 자료 작성 | 교육 교재 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-13
|  | 사용자 교육 수행 | 교육 결과보고서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-11-09 | 2026-11-20
|  | 운영자 교육 수행 | 교육 결과보고서 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-20
| 매뉴얼 작성 | [11 empty] | 2026-10-19 | 2026-11-20
|  | 사용자 매뉴얼 작성 | 사용자 매뉴얼 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-10-19 | 2026-11-13
|  | 운영자 매뉴얼 작성 | 운영자 매뉴얼 | 수석 | PL | [6 empty] | 0 | 2026-10-26 | 2026-11-20