## WBS임포트
WBS | 작업이름 | 공정단계 | 담당자 | 초기계획시작 | 초기계획종료 | 변경계획시작 | 변경계획종료 | 선행작업 | 산출물
1 | KFI 차세대 구축 사업 ( 2026.04.01 ~ 2027.03.31)
2 | 통합검인증
2.1 | 분석 | 분석 |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-01 | 2026-05-31
2.1.1 | 현행 시스템 분석 | 분석 | [6 empty] | 현행시스템분석서
2.1.1.1 | 현행시스템분석 | 분석
2.1.2 | 요구사항 도출 | 분석
2.1.2.1 | 사용자요구사항파악 | 분석 | [6 empty] | 인터뷰 계획서, 인터뷰 질의서, 인터뷰 결과서
2.1.2.2 | 요구사항정의서 작성 | 분석 | [6 empty] | 요구사항정의서
2.1.3 | 단계말 검토 및 평가 | 분석
2.1.3.1 | 범위 및 요구사항 검토 | 분석 | [6 empty] | 요구사항 추적표 ( 신규 작성 )
2.1.3.2 | 산출물 검토 | 분석 | [6 empty] | QA 검토결과서
2.1.3.3 | 시정조치 및 베이스라인 설정 | 분석 | [6 empty] | QA 검토결과서, 품질목표 평가결과서
2.2 | 설계 | 설계 |  | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 2026-06-01 | 2026-08-31
2.2.1 | 데이터베이스 설계 | 설계
2.2.1.1 | 논리데이터베이스 설계 | 설계 | [6 empty] | 논리데이터베이스 설계서
2.2.1.2 | 물리데이터베이스 설계 | 설계 | [6 empty] | 물리데이터베이스 설계서 테이블 정의서
2.2.1.3 | 코드 설계 | 설계 | [6 empty] | 코드 정의서
2.2.2 | 어플리케이션 설계 | 설계
2.2.2.1 | 프로그램 설계 | 설계 | [6 empty] | 프로그램 설계서 (프로그램 목록, 설계서)
2.2.2.2 | 화면 설계 | 설계 | [6 empty] | 사용자화면 설계서 (메뉴, 화면, 보고서)
2.2.2.3 | 인터페이스 설계 | 설계 | [6 empty] | 인터페이스 설계서 (내/외부 연계 )
2.2.3 | 데이터변환 설계 | 설계
2.2.3.1 | 데이터 전환 프로그램(신/구 매핑) 설계 | 설계 | [6 empty] | 데이터 구조 매핑 정의서, 데이터 변환 절차서(내부용)
2.2.4 | 단위테스트 계획 수립 | 설계
2.2.4.1 | 단위테스트 계획 수립 | 설계 | [6 empty] | 단위테스트 계획서 (업무팀 작성, QA 통합 )
2.2.5 | 단계말 검토 및 평가 | 설계
2.2.5.1 | 범위 및 요구사항 검토 | 설계 | [6 empty] | 요구사항 추적표 ( 업데이트 )
2.2.5.2 | 산출물 검토 | 설계 | [6 empty] | QA 검토결과서
2.2.5.3 | 시정조치 및 베이스라인 설정 | 설계 | [6 empty] | QA 검토결과서, 품질목표 평가결과서
2.3 | 구현 | 구현 |  | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-12-31
2.3.1 | 시험데이터 구축 | 구현
2.3.1.1 | 응용 개발용 데이터 구축 | 구현
2.3.2 | 어플리케이션 개발 | 구현
2.3.2.1 | 어플리케이션 개발 | 구현 | [6 empty] | 프로그램 소스
2.3.2.2 | 단위테스트 | 구현 | [6 empty] | 단위테스트 시나리오, 단위테스트 케이스, 단위테스트 결과서
2.3.3 | 통합테스트 계획 수립 | 구현
2.3.3.1 | 통합테스트 계획 수립 | 구현 | [6 empty] | 통합테스트 계획서 ( 1차, 업무팀 작성, QA 통합 )
2.3.3.2 | 통합테스트 시나리오 작성 | 구현 | [6 empty] | 통합테스트 시나리오
2.3.3.3 | 통합테스트 시나리오 검토 및 보완 | 구현
2.3.3.4 | 통합테스트 환경준비 | 구현 | [6 empty] | 통합테스트 계획서 ( 공통팀-DA,SA,TA 작성, QA 통합 )
2.4 | 테스트 | 테스트 |  | 2027-01-01 | 2027-02-28 | 2027-01-01 | 2027-02-28
2.4.1 | 통합테스트 1차 | 테스트
2.4.1.1 | 통합테스트 실시 | 테스트 | [6 empty] | 통합테스트 시나리오(1차)
2.4.1.2 | 통합테스트 오류조치 및 결과보고 | 테스트 | [6 empty] | 통합테스트 결과서(1차)
2.4.2 | 통합테스트 2차 | 테스트
2.4.2.1 | 통합테스트 계획 및 시나리오 보완 | 테스트 | [6 empty] | 통합테스트 시나리오(2차)
2.4.2.2 | 통합테스트 환경 준비 | 테스트 | [6 empty] | 통합테스트 계획서 ( 2차, 공통팀-DA,SA,TA 작성, QA 통합 )
2.4.2.3 | 통합테스트 실시 | 테스트
2.4.2.4 | 통합테스트 오류조치 및 결과보고 | 테스트 | [6 empty] | 통합테스트 결과서(2차)
2.4.3 | 단계말 검토 및 평가 | 테스트
2.4.3.1 | 범위 및 요구사항 검토 설계 및 개발단계 산출물 업데이트 | 테스트 | [6 empty] | 요구사항 추적표 ( 업데이트 )
2.4.3.2 | 산출물 검토 | 테스트 | [6 empty] | QA 검토결과서
2.4.3.3 | 시정조치 및 베이스라인 설정 | 테스트 | [6 empty] | QA 검토결과서, 품질목표 평가결과서
2.5 | 이행 | 이행 |  | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2.5.1 | 이행 준비 | 이행
2.5.1.1 | 이행 계획 수립 | 이행
2.5.1.2 | 사용자 지침서 작성 | 이행
2.5.1.3 | 운영자 지침서 작성 | 이행
2.5.2 | 사용자 교육 | 이행
2.5.2.1 | 교육계획 수립 | 이행
2.5.2.2 | 교육환경 준비 | 이행
2.5.2.3 | 교육자료 준비 | 이행
2.5.2.4 | 교육 실시 ( AS-IS 대비 To-Be 화면 및 기능 변화 중점 교육) | 이행
2.5.3 | 사용자 승인 테스트(통합테스트 3차) | 이행
2.5.3.1 | 사용자 승인 테스트 계획 수립 | 이행
2.5.3.2 | 사용자 승인 테스트 시나리오 작성 | 이행
2.5.3.3 | 사용자 승인 테스트 실시 ( 사용자 실습 및 테스트 ) | 이행
2.5.3.4 | 사용자 승인 테트스 오류조치 및 결과보고 | 이행
2.5.4 | 운영자 교육 | 이행
2.5.4.1 | 교육계획 수립 | 이행
2.5.4.2 | 교육자료 준비 | 이행
2.5.4.3 | 교육 실시 | 이행
2.6 | 이행 및 안정화 | 이행

## WBS임포트 (2)
WBS | 작업이름 | 공정단계 | 담당자 | 초기계획시작 | 초기계획종료 | 변경계획시작 | 변경계획종료 | 선행작업 | 산출물
1.1 | 분석단계 | 분석 | 홍길동 | 2026.04.01 | 2026.05.31 | 2026.04.01 | 2026.05.31
1.1.1 | 현행시스템분석 | 분석 | 김개발 | 2026.04.01 | 2026.04.15 | 2026.04.01 | 2026.04.15 | 1.1 FS | 현행시스템분석서
1.1.2 | 요구사항정의 | 분석 | 이분석 | 2026.04.10 | 2026.04.30 | 2026.04.10 | 2026.04.30 | 1.1.1 FS, 1.1 SS | 요구사항정의서, 요구사항추적표
※ 필수: WBS, 작업이름, 공정단계, 변경계획시작, 변경계획종료
※ 날짜형식: YYYY.MM.DD ¦ WBS 계층구조(1.1→1.1.1)로 상위-하위 자동 구성
※ 선행작업: "WBS코드 관계타입" (예: 1.1.1 FS) 콤마 구분으로 복수 입력 가능
※ 관계타입: FS(완료→시작), SS(동시시작), FF(동시완료), SF(시작→완료)
※ 산출물: 산출물명을 콤마 구분으로 복수 입력 가능